## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 01 октября 2020 года
"Развитие муниципальной службы"
(наименование программы)
Управление по вопросам муниципальной службы, кадров и наград
(ответственный исполнитель)
Тыс. рублей
№ основного мероприятия | Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) | ответсветннный исполнитель / соисполинитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[7 empty] | Абсолютное значение (гр.7- гр.6) | Относительное значение, % (гр.7/ гр.6*100%) | Результаты реализации муниципальной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Повышение профессионального уровня муниципальных служащих и управленческих кадров в городе Югорске"
1.1 | Организация обучения и оценка компетенций лиц, включенных в резерв управленческих кадров, кадровый резерв (2) | управление по вопросам муниципальной службы, кадров и наград | всего | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 0 | 100 | В рамках выделенных денежных средств обучены 7 муниципальных служащих по 1 программе дополнительного профессионального образования
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих по приоритетным и иным направлениям (1) | управление по вопросам муниципальной службы, кадров и наград | всего | 351.6 | 351.6 | 178.3 | -173.3 | 50.711 | В рамках выделенных денежных средств по 7 программам дополнительного профессионального образования (далее - ДПО) на курсах повышения квалификации обучены 38 муниципальных служащих (из них 1 человек обучен трижды). По 1 программе ДПО договор с единственнм поставщиком находится в стадии заключения. По 7 программам ДПО контракты заключены, обучение будет осуществляться в 4 квартале 2020 года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 351.6 | 351.6 | 178.3 | -173.3 | 50.711
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 |  |  | всего | 386 | 386 | 212.7 | -173.3 | 55.1036 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 386 | 386 | 212.7 | -173.3 | 55.1036
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Внедрение современных кадровых технологий на муниципальной службе в городе Югорске"
2.1 | Цифровизация функций управления кадрами органов местного самоуправления, в том числе кадрового делопроизводства (5) | управление по вопросам муниципальной службы, кадров и наград | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В федеральной ГИС «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» размещены сведения о вакантных должностях в органах местного самоуправления, информация о проведении 2 конкурсов на замещение вакантных должностей в органах местного самоуправления; информация о проведении 2 конкурсов на формирование кадрового резерва для замещения вакатной должности; продлено действие внедреной программы "Контур-Персонал:Госслужба"
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Внедрение современных технологий управления, включающих в себя новые методы планирования деятельности органов местного самоуправления и стимулирования профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих (3,5) | управление по вопросам муниципальной службы, кадров и наград | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях повышения объективности и прозрачности процедуры проведения конкурсов внедрены кадровые технологии: конкурсный отбор, формирование кадрового резерва, адаптация, аттестация, квалификационный экзамен, ротация, практики студентов и др. Положение о кадровом резерве для замещения вакатных должностей муниципальной службы в ОМС утверждено в новой редакции, в Положение о порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы внесены изменения.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2 |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Повышение престижа и открытости муниципальной службы в городе Югорске"
3.1 | Содействие развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы (4) | управление по вопросам муниципальной службы, кадров и наград | всего | 85 | 85 | 84.3 | -0.7 | 99.1765 | В рамках выделенных денежных средств организованы и проведены конкурс "Лучший муниципальный служащий города Югорска" (определены 3 победителя, которым произведены выплаты); День муниципального служащего города Югорска
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 85 | 85 | 84.3 | -0.7 | 99.1765
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Содействие формированию позитивного имиджа муниципальной службы среди обучающихся в образовательных организациях высшего образования и общеобразовательных организациях (4) | управление по вопросам муниципальной службы, кадров и наград | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организовано участие муниципальных служащих в окружном конкурсе "Лучший муниципальный служащий ХМАО-Югры" (2 участника). Организованы и проведены социальные практики для 14 обущающихся 10 классов общеобразовательных учреждений города, а также производственная практика для 4 обучающихся образовательных организаций высшего и профессиональнго образования, в том числе с применением дистанционных технологий
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Совершенствование механизмов контроля деятельности муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества (5) | управление по вопросам муниципальной службы, кадров и наград | всего | 15 | 15 | 0 | -15 | 0 | Заключено 4 договора с независимыми экспертами, для участия в заседаниях коллегиальных органов
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 15 | 15 | 0 | -15 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3 |  |  | всего | 100 | 100 | 84.3 | -15.7 | 84.3 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 100 | 100 | 84.3 | -15.7 | 84.3
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе |  |  | всего | 486 | 486 | 297 | -189 | 61.1111 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 486 | 486 | 297 | -189 | 61.1111
Управление управление по вопросам муниципальной службы, кадров и наград |  | Т.А. Семкина |  |  | Т.А. Семкина |  |  |  | 8 (34675) 5-00-50
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (подпись) (телефон)
Дата составления отчета 05.10.2020