## Лист1
Отчет
о достижении целевых показателей эффективности
муниципальной программы
за 2018г.
Формирование комфортной городской среды в городе Югорске на 2018-2022 год
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Отчетный период |  | Отклонение |  | Обоснование отклонения (отклонение составляет более 5% от планового значения)
[6 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
|  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | (гр.9- гр.8) | (гр.9/ гр.8*100% )
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Целевые показатели
1 | Количество и площадь дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства | шт. | 102 | 105 | 111 | 6 | 105.7143 | Дополнительно выполнено минимальное благоустройство дворов: ул.Геологов,7,9,9Б,11,13; ул.Газовиков,6, Никольская,1, Никольская,1А; ул.Механизаторов,16, ул.Ленина,30; ул.Толстого,2, 4, ул.Свердлова,1,3, ул.Толстого,6, ул.Газовиков,1; ул.Никольская,5,5А,3; ул.Таежная,4
|  | кв.м. | 633280 | 656909 | 708266 | 51357 | 107.818
2 | Доля дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства, от общего количества дворовых территорий | % | 79 | 82 | 86 | 4 | 104.878
3 | Доля населения, проживающего в жилом фонде с дворовыми территориями, обеспеченными минимальным уровнем благоустройства от общей численности населения города Югорска | % | 53 | 55 | 59 | 4 | 107.2727
4 | Количество и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | шт. | 10 | 11 | 11 | 0 | 100
|  | кв.м. | 145086 | 152174 | 152174 | 0 | 100
5 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования к общей площади общественных территорий | % | 34 | 35 | 35 | 0 | 100
6 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования | кв.м. | 3.9 | 4 | 4 | 0 | 100
7 | Доля содержания и текущего ремонта объектов благоустройства и городского хозяйства от общего их количества | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100
8 | Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, обеспечивающее предупреждение и ликвидацию болезней животных и защиту населения от болезней, общих для человека и животных | шт. | 1000 | 700 | 744 | 44 | 106.2857
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса Бандурин В.К./_____________ Максимчук Наталия Сергеевна/___________/ 74303
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя (подпись) (телефон)