АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19 декабря 2018 года  									          № 3509

О реализации проектов в сфере библиотечного дела

«Остров доброты», «Этномир Югры» в 2019 году

Во исполнение муниципальной программы города Югорска «Культурное пространство», утвержденной постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3001 в целях создания условий для продвижения книги и чтения, сохранения культурных и национальных традиций города, содействия развитию добровольческих инициатив в сфере библиотечного волонтерства:

1. Назначить координатором проектов в сфере библиотечного дела «Остров доброты», «Этномир Югры» муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Югорска» (Н.А. Мотовилова).

2. Утвердить план мероприятий по реализации проектов «Остров доброты», «Этномир Югры» (Приложение 1, 2).

3. Управлению внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска (А.Н. Шибанов) организовать информационное сопровождение реализации проектов «Остров доброты», «Этномир Югры».

7. Управлению культуры администрации города Югорска (Н.Н. Нестерова) обеспечить контроль за реализацией проектов «Остров доброты», «Этномир Югры».

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Югорска Т. И. Долгодворову.

Глава города Югорска                                			                                А.В. Бородкин

Приложение 1

к постановлению

администрации города Югорска

от   19 декабря 2018 года   №  3509

План мероприятий по реализации инклюзивного проекта «Остров доброты»

на 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Библиотечное обслуживание детей с ОВЗ, РАС в МБУ «ЦБС г. Югорска» |  |  |  |
| 1 | Обслуживание детей-инвалидов на дому | Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Югорска» | 2018-2020 гг. |
| 2 | Пополнение фонда библиотек специализированной литературой (пособия для родителей детей с ОВЗ, РАС; книги, выполненные шрифтом Брайля, с крупным шрифтом и объемными картинками) | Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Югорска» | в течение года |
| 3 | Мобильная библиотека «Рюкзачок Совенка Почитайкина» | Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Югорска» | в течение года ежемесячно |
| 4 | Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» | Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Югорска» | февраль 2019 г. |
| Виртуальная информационная поддержка |  |  |  |
| 1 | Информационное сопровождение рубрики «Библиотека без барьеров» сайта ЦГДБ | Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Югорска» | в течение года |
| 2 | Создание и демонстрация видеоролика «Сюда приходят дети узнать про всё на свете» (Виртуальное знакомство с библиотекой, для людей, которые не могут самостоятельно побывать детской библиотеке) | Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Югорска» | июль-декабрь 2019 г. |
| Мероприятия на 2019 год |  |  |  |
| 1 | Booking-акция «Книга в подарок». Посещение инвалидов на дому «С книгой радость приходит в дом» | Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Югорска» | в течение года 1 раз в квартал |
| 2 | Акция «Дети читают детям» |  | в течение года 1 раз в квартал |
| 3 | Заповедный урок «Живые символы заповедной России» |  | январь 2019 г. |
| 4 | Турнир юных защитников «Мечтают мальчишки солдатами стать» (ко Дню защитника Отечества) |  | февраль 2019 г. |
| 5 | Копилка книжных удивлений «Про всё на свете» |  | март 2019 г. |
| 6 | Открытие Недели детской и юношеской книги |  | март 2019 г. |
| 7 | Познавательное путешествие «Земля в иллюминаторе!» |  | апрель 2019 г. |
| 8 | Эрудит-лото «Азбука не бука, забава и наука» (Ко Дню славянской письменности и культуры) |  | май 2019 г. |
| 9 | Литературная игра «И дуб зелёный, и рыбка золотая» |  | июнь 2019 г. |
| 10 | Мастер-класс по изготовлению ромашки в технике оригами «Ромашка счастья» |  | июль 2019 г. |
| 11 | Познавательный час «Лес, ты видишь, мы пришли?» |  | август 2019 г. |
| 12 | Видео-экскурс «Родному городу посвящается…» |  | сентябрь 2019 г. |
| 13 | Урок вежливости «Не жалей волшебных слов, поступай красиво» |  | октябрь 2019 г. |
| 14 | Час общения и игры «Нам в этом мире нечего делить» (к Международному дню толерантности) |  | ноябрь 2019 г. |
| 15 | Новогодний серпантин «История елочной игрушки» |  | декабрь 2019 г. |
| 16 | Новогодний праздник «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!» |  | декабрь 2019 г. |

Приложение 2

к постановлению

администрации города Югорска

от   19 декабря 2018 года   №  3509

План мероприятий по реализации

информационно-краеведческого проекта «Этномир Югры»

на 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка материалов для издания брошюр серии «Традиции народов Севера» | Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Югорска» | январь-ноябрь 2019 г. |
| 2 | Информационно-просветительское мероприятие «Таджикский праздник тюльпанов «Сайри лола» | Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г.Югорска» | февраль 2019 г. |
| 3 | Информационно-просветительское мероприятие «Чувашский праздник «Саварни» (масленица) | Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Югорска» | март 2019 г. |
| 4 | Литературный час «Мне судьбу свою совсем не жаль» посвященный 205-летию Т.Г. Шевченко, русского и украинского поэта. | Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Югорска» | март 2019 г. |
| 5 | Информационно-просветительское мероприятие «Башкирский праздник «Карга боткасы, или Грачиная каша» | Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Югорска» | апрель 2019 г. |
| 6 | Информационно-просветительское мероприятие «Портрет странного гения» к 210 лет Гоголя, русского и украинского писателя (01.04.) | Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Югорска» | май 2019 г. |
| 7 | Книжная интернет-выставка «Военная баллада Василя Быкова», к 95-летию со дня рождения белорусского писателя. | Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Югорска» | май 2019 г. |
| 8 | Информационно-просветительское мероприятие. «Фазиль Искандер. Смех против страха» к 90-летию абхазского автора сатирических произведений, афоризмов | Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Югорска» | октябрь 2019 г. |
| 9 | Тематическая книжная выставка «Давайте дружить литературами» | Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Югорска» | ноябрь 2019 г. |
| 10 | Информационно-просветительское мероприятие «Мы – великой России дети» посвященное Дню народного единства | Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Югорска» | ноябрь 2019 г. |
| 11 | Информационно-просветительское мероприятие «Югра - земля открытий», посвященная Дню округа | Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Югорска» | декабрь 2019 г. |
| 12 | Презентация брошюр серии «Традиции народов Севера» | Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Югорска» | декабрь 2019 г. |