## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 апреля | 2014 г.
Муниципальная программа города Югорска «Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014-2020 годы» Муниципальная программа города Югорска "Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города ЮЮгорска на 2014-2020 годы"
(наименование программы)
Департамент муниципальной собственности и градостроительсва
администрации города Югорска
№ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) тыс.рублей | Утверждено в бюджете тыс.рублей | Фактическое значение за отчетный период тыс.рублей | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Сохранение благоприятной окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений
1 | Задача 1 Распространение среди всех групп населения экологических знаний и формирование экологической культуры
1.1 | Подготовка и проведение мероприятий в рамках Международной экологической акции "Спасти и сохранить" на территории города Югорска | Департамент муниципальной собственности и градростраительства администрации города Югорска, управление образования администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска, управление социальной политики администрации города Югорска | местный бюджет | 135 | 135 | 0 | 135 | 0 | Проведение мероприятия запланировано на 2 квартал 2014
1,2 | Обеспечение информирования населения через СМИ | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, управление информационной политики администрации города Югорска | местный бюджет | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | Проведение мероприятий запланировано на 2-4 квартал 2014
1.3 | Организация и проведение экологических и природоохранных мероприятий | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, управление образования администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска, управление социальной политики администрации города Югорска | местный бюджет | 52 | 52 | 15 | 37 | 28.85 | В 1 квартале 2014 года на сумму 15 000 рублей проведены лабораторные исследования (отбор и анализ проб атмосферного воздуха) на территории города Югорска по шести компонентам в трех точках города. Проведение мероприятий запланировано на 2 -4 квартал 2014
1.4 | Организация и проведение мероприятий эколого-образовательного, эколого-просветительского и эколого-художественного направления | Управление образования администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска | местный бюджет | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | Проведение мероприятий запланировано на 2 -4 квартал 2014
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 238 | 238 | 15 | 238 | 6.31 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
2 | Задача 2 Интенсификация использования и защиты городских лесов при сохранении их экологических и глобальных функций
2.1 | Обеспечение деятельности (выполнение работ) подведомственного учреждения, в том числе на предоставление Муниципальному бюджетному учреждению "Городское лесничество" субсидий | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска. | местный бюджет | 13632 | 13632 | 1517.7 | 12114.3 | 12 | Проведение мероприятий запланировано на 2-4 квартал 2014
|  |  | иные внебюджетные источники | 300 | 300 | 0 | 300 | 0
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 13632 | 13632 | 1517.7 | 12114.3 | 12 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | Х
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 13870 | 13870 | 1532.7 | 12337.3 | 11 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | Х
в том числе:
Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 13870 | 13870 | 1532.7 | 12337.3 | 11
|  |  | иные внебюджетные источники | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 14170 | 14170 | 1532.7 | 12637.3 | 11 | Х
Управление образования администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 87 | 87 | 0 | 87 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 87 | 87 | 0 | 87 | 0 | Х
Управление культуры администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | Х
Управление социальной политики администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | Х
_ДМСиГ_______________________ ____________________/_____________ ___________________________/________________/______________ |  | С.Д. Голин |  | О.В. Болдырева |  |  | 5-00-89
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
________________________ ____________________/_____________ ___________________________/________________/______________ | Управление образования | Н.И. Бобровская |  | Т.Л. Карпушина
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
_______________________ ____________________/_____________ __________________________/________________/______________ | Управление культуры | Н.Н. Нестерова |  | В.В. Потапова |  |  | 5-00-26
(соисполнитель 2) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
_____ | Управление социальной политики | И.М. Занина |  | А.В. Рогачев |  |  | 5-00-24
_____ | МБУ "Городское лесничество" | С.Н. Чернов |  | Е.А. Вандышева |  |  | 7-48-05
Дата составления отчета _____/_________________/20_____ год | 14 апреля 2014