Пояснительная записка о реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений, противодействие коррупции

и незаконному обороту наркотиков»

по состоянию за 2021 год

Муниципальная программа города Югорска «Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3002 (с изменениями от 29.04.2019 № 881, от 10.10.2019 № 2185, от 08.11.2019 № 2408, от 24.12.2019 № 2781, от 24.12.2019 № 2784, от 28.09.2020 № 1393, от 21.12.2020 № 1913, от 22.12.2020 № 1930, от 26.04.2021 №602-п, от 24.09.2021 № 1782-п, от 15.11.2021 № 2169-п).

Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм:

- Профилактика правонарушений.

- Противодействие коррупции.

- Противодействие незаконному обороту наркотиков

В 2021 году исполнение расходных обязательств по муниципальной программе составило 10 187,6 тысяч рублей или 100% от годовых плановых назначений на 2021 год, в том числе:

- средства федерального бюджета – 10,4 тыс. руб.;

- средства окружного бюджета – 8 717,0 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 1 460,2 тыс. руб.

Муниципальной программой предусмотрено 6 целевых показателей, по предварительной оценке соисполнителей запланированные годовые значения показателей достигнуты.

Подпрограмма I «Профилактика правонарушений»

В 2021 году администрацией города Югорска обеспечено выполнение мероприятий подпрограммы I «Профилактика правонарушений» муниципальной программы на общую сумму 8 927,6тыс. рублей, что составило 100% от общей предусмотренной суммы бюджетных ассигнований, из них:

- по федеральному бюджету исполнение 10,4 тыс. руб.,

- по окружному бюджету исполнение 7 517,0 тыс. руб.,

- по местному бюджету исполнение 1 400,2 тыс. руб.

В ходе реализации подпрограммы I исполнены следующие мероприятия:

Мероприятие 1.1. «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения».

Расходные обязательства по мероприятиям реализовывались через подведомственное учреждение МАУ «Молодежный центр «Гелиос».

В течение 2021 года подведомственное учреждение МАУ «Молодежный центр «Гелиос» обеспечивало работу системы видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город».

Система видеонаблюдения города Югорска состоит из 53 камер видеонаблюдения, которые по согласованию с ОМВД России по городу Югорску расположены на разных участках города и обеспечивают охрану общественного порядка в течение всего периода.

Расходы подведомственного учреждения на обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения составили:

- на услуги связи 12, 3 тыс. руб.;

- на электроэнергию 390,0 тыс. руб.;

- на содержание и ремонт системы видеонаблюдения 849,9 тыс. руб.;

- на приобретение камер видеонаблюдения 47,8 тыс. руб.

В течение 2021 года обеспечено выполнение мероприятий на сумму 1 300,0 тыс. руб. или 100% от предусмотренной суммы бюджетных ассигнований.

Мероприятие 1.2. «Создание условий для деятельности народной дружины на территории города Югорска».

Исполнение мероприятия осуществлялись в рамках софинансирования государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан».

Расходы финансового обеспечения расходных обязательств составили:

- на материальное стимулирование 38 членов народной дружины израсходовано 131,0 тыс. руб., из них из окружного бюджета 91,7 тыс. руб., из местного бюджета 39,3 тыс. руб.;

- на страхование от несчастных случаев 73 членов народной дружины израсходовано 4,4 тыс. руб. из них из окружного бюджета 3, тыс. руб., из местного бюджета 1,3 тыс. руб.;

- на приобретение 19 жилетов для членов народной дружины израсходовано 19,2 тыс. руб., из низ из окружного бюджета 13,4 тыс. руб., из местного бюджета 5,8 тыс. руб.

В 2021 году всего на мероприятие израсходовано 154,6 тыс. руб., из них за счет средств окружного бюджета 108,2 тыс. руб. или 70% от предусмотренной суммы бюджетных ассигнований, за счет средств местного бюджета 46,4 тыс. руб. или 30% % от предусмотренной суммы бюджетных ассигнований.

Мероприятие 1.3. «Обеспечение исполнения государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии города Югорска».

Мероприятие осуществлялось за счет окружных субвенций.

В 2021 году проведено 28 заседаний административной комиссии, вынесено 282 постановлений административной комиссии, из них: о наложении штрафа – 90, о вынесении предупреждения – 186, о прекращении производства по делу об административном правонарушении – 2, по 3 материалам установлено отсутствие состава административного правонарушения.

Общая сумма наложенных по постановлениям штрафов составила 116,6 тыс. рублей, из которых оплачены на сумму 103,6 тыс. рублей.

В 2021 году задокументировано 14 протокола об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ и направлено на рассмотрение в мировой суд г. Югорска. Нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафа в двойном размере.

В целях профилактики административных правонарушений в адрес должностных и юридических лиц направлено 17 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений.

В течение 2021 года обеспечено выполнение мероприятий на сумму 1 754,7 тыс. руб., из них из окружной бюджета 1 741,3 тыс. руб., из местного бюджета 13,4 тыс. руб. или 100% от предусмотренной суммы бюджетных ассигнований.

Мероприятие 1.4. «Обеспечение исполнения государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции».

Мероприятие осуществлялось за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета.

Правовое регулирование привлечения граждан к участию в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей происходит в рамках Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».

Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей. Присяжными заседателями могут быть граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные заседатели. Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, является их гражданским долгом.

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации каждые четыре года составляет общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели, включая в них необходимое для работы соответствующего суда число граждан, постоянно проживающих на территории субъекта Российской Федерации.

Число граждан, подлежащих включению в списки кандидатов в присяжные заседатели Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от городских округов и муниципальных районов автономного округа, устанавливается Правительством автономного округа.

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 26.05.2017 № 202-п «О списках кандидатов в присяжные заседатели Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» определено количество кандидатов в присяжные заседатели: для общего списка – 700 кандидатов, для запасного списка – 175 кандидатов.

В 2021 году проводилась работа по исключению (включению) кандидатов в списки присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции и Центрального окружного военного суда (по возрасту 65 лет, в связи с убытием за пределы города Югорска)

Из списка кандидатов в присяжные заседатели для суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры исключено 12 человек, соответственно список дополнен 12 кандидатами. Из списка кандидатов в присяжные заседатели для Центрального окружного военного суда исключено 2 человека, соответственно добавлено 2 человека.

В 2021 году обеспечено выполнение мероприятий на сумму 10,4 тыс. руб. или 100% от предусмотренной суммы бюджетных ассигнований.

Мероприятие 1.5. «Обеспечение исполнения государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска».

Мероприятие осуществлялось за счет окружных субвенций.

Комиссия – связующее звено системы социальной профилактики и системы правосудия в отношении несовершеннолетних. На Комиссию возложена охрана прав несовершеннолетних, организация работы по борьбе с детской безнадзорностью, а также рассмотрение дел о правонарушениях несовершеннолетних.

В 2021 году Комиссией рассмотрено 185 дел в отношении несовершеннолетних, их родителей, иных лиц с применением к ним мер воздействия, принято 40 постановлений Комиссии, связанных с работой органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

За 2021 год проведено 84 рейда службы «Детская экстренная помощь», из них: 72 плановых и 12 внеплановых. Выезды осуществлялись по 313 адресам, где проживают семьи, находящиеся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации. Посещено 233 семьи, проведена 221 профилактическая беседа с родителями по предупреждению об ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, о соблюдении гигиены питания и жилища, о здоровом образе жизни, о соблюдении правил пожарной безопасности, 45 бесед с несовершеннолетними, направленными на: коррекцию отклоняющегося от нормы поведения, на профилактику вредных привычек, о безопасном поведении в период летних каникул, о законопослушном поведении. По результатам работы 1 несовершеннолетний отобран из семьи, находящейся в социально опасном положении в связи с непосредственной угрозе жизни ребенка и его здоровью. Ребенок передан в замещающую семью, в отношении родителей органом опеки и попечительства подан иск о лишении их прав к ребенку.

В 2021 года на заседаниях Комиссии вынесены решения, оформленные в виде постановлений:

Об организации индивидуальной профилактической работы в отношении:

- 37 (41) семей, находящихся в социально опасном положении, воспитывающих 60 (57) детей;

- 25 (41) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

О продолжении индивидуальной профилактической работы в отношении:

- 88 (83) семей, находящихся в социально опасном положении, воспитывающих 125 (122) несовершеннолетних;

- 44 (52) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

Об утверждении межведомственных программ индивидуальной профилактической работы в отношении:

- 119 (121) семей, находящихся в социально опасном положении, воспитывающих 172 (173) несовершеннолетних;

- 60 (90) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

Об окончании индивидуальной профилактической работы в отношении:

- 46 (32) семей, находящихся в социально опасном положении, воспитывающих 70 (42) детей, в том числе по исправлению - 41 (31), воспитывающих 63 ребенка (39;

- 31 (47) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в том числе по исправлению - 26 (36).

С выявленными несовершеннолетними организованы и проведены специальные занятия по формированию законопослушного поведения и ведения здорового образа жизни, обеспечена их дополнительная занятость в свободное от учебы время.

В течение года организованы и проведены следующие мероприятия:

- межведомственная операция «Подросток» с целью предупреждения безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних в летний период;

- спецоперации «Сообщи, где торгую смертью», «Здоровье», «Улица», «Семья», «Дети России», «Подросток и закон» с целью выявления и устранения причин безнадзорности, профилактики общественно опасных деяний, пропаганды здорового образа жизни и отказа от вредных привычек.

- реализован Комплекс мер по профилактике социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав на 2021-2023 годы (70 мероприятий в 2021 году).

Итоги межведомственных планов и операций рассмотрены на заседаниях Комиссии.

Комиссией ведутся единые городские реестры:

- семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

На протяжении последних нескольких лет Комиссия:

- организует информационную деятельность (создает и распространяет различные буклеты по профилактике правонарушений, жестокого обращения с детьми, пропаганде здорового образа жизни, повышения педагогической компетенции родителей и др., размещает стенды, выпускает социальную рекламу);

- участвует в общественных объединениях правоохранительной направленности;

- участвует в еженедельном патруле «детская экстренная помощь» и контрольной группе города Югорска за соблюдением несовершеннолетними ограничительных мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

В 2021 году деятельность администрации города Югорска в области реализации государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по большинству показателей является эффективной.

В течение 2021 года обеспечено выполнение мероприятий на сумму 5 707,9 тыс. руб., из них из окружного бюджета – 5667,5 тыс. руб., из местного бюджета 40,4 тыс. руб. или 100% от предусмотренной суммы бюджетных ассигнований.

Мероприятия подпрограммы I направлены на достижение следующих показателей муниципальной программы:

- «Доля административных правонарушений, выявленных с помощью системы видеонаблюдения, в общем количестве правонарушений,%», по итогам 2021 года показатель достигнут с положительной динамикой и составил 1,6 % при плановом значении 0,7%., так как зарегистрировано 59  административных правонарушений, выявленных с помощью системы видеонаблюдения, в общем количестве правонарушений (3549 ед.).

- «Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.».

Фактическое достижение значения данного показателя направлено на сокращение преступлений, совершаемых на территории города Югорска. За отчетный период показатель составил 1185,7 ед. при плановом значении 1206,8 ед. Целевой показатель выполнен в положительной динамике, так как в 2021 году зарегистрировано 457 преступлений, что на 27 преступлений меньше чем 2020 году, где совершено 484 преступлений.

- «Количество не эффективных показателей деятельности органа местного самоуправления в области реализации им переданных для использования отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска».

Показатель составил 2 ед. при плановом значении 3 ед., что соответствует 150% к плану. Данный показатель муниципальной программы выполнен с положительной динамикой. В 2021 году деятельность администрации города Югорска в области реализации государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по большинству показателей является эффективной (5 из 7 - эффективны).

- «Доля граждан, состоящих в списках кандидатов в присяжные заседатели, в общем количестве кандидатов в присяжные заседатели города Югорска, %».

Показатель измеряется в процентном соотношении числа граждан включенных в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели к числу граждан подлежащих включению.

Фактическое достижение значения данного показателя за отчетный период составило 100%.

Мероприятия подпрограммы I выполнены в полном объеме.

Подпрограмма II «Противодействие коррупции»

Финансовое обеспечение Подпрограммы II «Противодействие коррупции» муниципальной программы осуществлялось за счет средств бюджета города Югорска.

В ходе мероприятия 2.1. «Обеспечение проведения мероприятий по противодействию коррупции» в 2021 году проведены мероприятия.

Состоялось 3 заседания межведомственного Совета при главе города по противодействию коррупции, на которых рассмотрено 12 вопросов и вынесено 18 решений для исполнения.

Проведено 2 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления города Югорска и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия). Рассмотрено 10 вопросов, в том числе 8 вопросов информационного характера. Кроме этого, на заседаниях комиссии рассмотрено 2 уведомления муниципальных служащих о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. После объективного и всестороннего рассмотрения уведомлений, в обоих случаях Комиссия приняла решение, что при исполнении должностных обязанностей у муниципальных служащих личная заинтересованность может привести к конфликту интересов.

В результате, главе города Югорска вынесены рекомендации для недопущения возможности возникновения конфликта интересов при исполнении муниципальными служащими должностных обязанностей, которые были исполнены

Проводилась антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов и их проектов осуществляется в соответствии с постановлением администрации города «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов города Югорска».

Экспертиза представляет собой изучение документа на наличие коррупциогенных факторов в два этапа (1-разработчиком проекта, 2- юридическим управлением). В 2021 году юридическим управлением администрации города Югорска проведена антикоррупционная экспертиза 335 проектов НПА (АППГ - 330).

В школе муниципального служащего проведено 2 занятия с муниципальными служащими администрации города Югорска, по следующим темам:

- Представление Сведения о доходах в 2021 году (за отчетный 2020 год) и заполнение соответствующей формы справки;

- Алгоритм (схема) действий в случаях обращения к муниципальным служащим с обещанием, предложением или передачей незаконного вознаграждения в интересах юридического лица, а также в целях склонения к совершению иных коррупционных правонарушений.

- 24 муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, прошли повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции на муниципальной службе.

- 1 муниципальный служащий принял участие в семинаре по профессиональному развитию в области противодействия коррупции.

Проведено 10 заседаний аттестационной комиссии. По результатам проверки все аттестуемые муниципальные служащие подтвердили знание законодательства в сфере противодействия коррупции. Соответствующими, замещаемым должностям муниципальной службы, признаны 47 из 47 муниципальных служащих.

Прошли тестирование на предмет оценки знаний антикоррупционного  законодательства, в том числе запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции:

- 4 граждан, вновь назначенных на муниципальную службу;

- 5 муниципальных служащих, сдающих квалификационные экзамены;

- 47 муниципальных служащих, проходящих аттестацию

С правовыми актами по вопросам противодействия коррупции ознакомлено 760 муниципальных служащих.

Организовано обучение 3 муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей включенных в перечни, при замещении которых лица обязаны представлять Сведения о доходах, по следующим образовательным программам:

- Противодействие коррупции на муниципальной службе;

- Основы противодействия коррупции на муниципальной службе.

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в городе организована работа «Телефона доверия».

Информация об организации деятельности «Телефона доверия» в городе Югорске размещена на официальном сайте администрации города Югорска в разделе «Противодействие коррупции», в 2021 году сообщения по фактам коррупции не поступали.

21.01.2021 на совещании руководителей образовательных организаций представлены результаты рассмотрения обращений граждан, поступивших в Управление образования администрации города Югорска в период с 01.01.2020 по 31.12.2020. Ни в одном из обращений не зафиксировано фактов коррупции, в том числе требующих проверки. В обращениях, поступавших в подведомственные учреждения факты коррупции, в том числе требующие проверки, отсутствуют.

Структурными подразделениями администрации города Югорска проведен мониторинг по реализации антикоррупционного законодательства, мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции в подведомственных муниципальных организациях города Югорска.

В 4 кв. 2021 года проведен обучающий семинар по противодействию коррупции руководителей (специалистов) муниципальных организаций. На данное мероприятие заключен муниципальный контракт на 10,0 тыс. руб., которое финансировалось из местного бюджета

В течение 2021 года обеспечено выполнение мероприятия на сумму 10,0 тыс. или 100% от предусмотренной суммы бюджетных ассигнований.

В результате мероприятия подпрограммы II направлены на достижение целевого показателя муниципальной программы:

«Уровень преступности в сфере коррупции (количество зарегистрированных преступлений коррупционной направленности на 10 тыс. населения), ед.».

Фактическое достижение значения данного показателя направлено на сокращение преступлений коррупционной направленности, совершаемых на территории города Югорска. За отчетный период показатель составил 0,8 ед. при плановом значении 8,0 ед. Целевой показатель выполнен в положительной динамике, так как в 2021 году зарегистрировано 3 преступления в сфере противодействия коррупции, что на 6 преступлений меньше чем 2020 году, где совершено 9 таких преступлений.

Подпрограмма III «Противодействие незаконному обороту наркотиков».

Финансовое обеспечение Подпрограмма III «Противодействие незаконному обороту наркотиков» муниципальной программы осуществлялось за счет средств бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и города Югорска.

В рамках подпрограммы 3 обеспечено выполнение мероприятия:

Мероприятие 3.1. «Повышение профессионального уровня, создание условий в деятельности субъектов профилактики наркомании, в том числе занимающихся реабилитацией и ресоциализацией наркозависимых лиц».

Расходные обязательства по мероприятиям реализовывались через подведомственное учреждение МАУ «Молодежный центр «Гелиос».

В рамках исполнения мероприятия муниципальной программы организованы и проведены мероприятия приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня):

- Акция «Закрась зло». Закрашивание вирусных объявлений, а также надписей с информацией о распространении наркотических средств, на 53-х остановочных комплексах города.

- Фотоконкурс на тему пропаганды здорового образа жизни. Антинаркотический фотоконкурс «В объективе - жизнь!». Победители в каждой категории отмечены дипломами и сертификатами на посещение «Центр Югорского спорта». Все остальные конкурсанты награждены дипломами участников и сертификатами на посещение мультимедийного агентства МАУ «МЦ «Гелиос». Приняли участие 30 участников конкурса.

- «Веселые старты» для школьников. Мероприятие организовано муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная библиотечная система г. Югорска» совместно с Антинаркотической комиссией города Югорска, Благотворительным фондом «Югорск без наркотиков». Денис Вандышев, тренер по дзюдо, активист Благотворительного фонда "Югорск без наркотиков", организовал спортивные игры. Все ребята получили памятные призы, а взрослые - позитивные эмоции и уверенность в том, что наши дети вырастут здоровыми и счастливыми! В мероприятии приняли участие более 30 человек.

- Акция «Югорск – без наркотиков». Благотворительным фондом социальной и духовной помощи «Вефиль» 03 июля 2021 года проведены встречи на улицах города Югорска в целях привлечь внимание людей к проблеме «наркомания» и рассказать о деятельности организаций работающих в этой сфере. Роздано 350 буклетов. Активисты фонда встречались с зависимыми лицами и мотивировали их к прохождению реабилитации от химической зависимости, в количестве 5 встреч. Так же проведён социальный эксперимент «оставь»-«возьми», где прохожим предлагалось на листке бумаги написать от чего бы им хотелось избавится, а в ящике «возьми» предлагалось что то «взять» в замен. Около 120 человек приняло участие в данном эксперименте.

На выполнение мероприятий израсходовано 50,0 тыс. руб., бюджетные ассигнования выделены из местного бюджета.

Помимо этого в 2021 году город Югорск по результатам конкурса муниципальных образований Ханты Мансийского автономного округа-Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании муниципальному образованию город Югорск предоставлен межбюджетный трансферт в сумме 1200,0 тыс. руб. Денежные средства направлены на организацию и проведение межведомственных мероприятий по профилактике наркомании и популяризации здорового образа жизни:

- Организовано обучение, направленное на повышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики наркомании с выдачей им подтверждающего документа (удостоверений).

- Изготовлено 500 листовок. Данные листовки распространены в общеобразовательных школах города Югорска и на мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ, наркомании, популяризации здорового образа жизни.

- Разработан раздел по профилактике наркомании и популяризации здорового образа жизни на сайте «Молодежь Югорска».

- Проведено мероприятие по киберспорту «Югорская киберспортивная арена 5.0 – «За чистый спорт». В мероприятии приняло участие 86 человек. По трем киберспортивным дисциплинам FIFA – 11 человек, CS-GO – 50 человек, DOTA-2 – 25 человек. Турнир проходил с 22 по 26 ноября в режиме онлайн (отборочные игры). Финал турнира проходил в режиме офлайн 27-28 ноября 2021 года. В рамках турнира проводились агитационные антинаркотические мероприятия и распространялись листовки.

- В ноябре 2021 г. в Югорске в МБУ СШОР центре Югорского спорта организовано проведение Межрегиональных соревнований по художественной гимнастике, посвящённых здоровому образу жизни «Скажи наркотикам –нет», с элементами викторины, в которых приняли участия 6 команд: Югорск, Советский, 2 команды Ханты-Мансийска, Сургут, Унъюган. Общее количество 170 чел. Также, в рамках данного спортивного мероприятия, лицам, находящимся в ремиссии от употребления наркотиков вручено 20 сертификатов на посещение спортивных секций.

- Реализован проект РСОО «Федерация страйкбола» по популяризации страйкбола среди лиц, испытывающих зависимость от наркотических средств и психотропных веществ. Проведено 8 тренировок, на которых отрабатывались упражнения «Тактический биатлон».

- Реализована программа Благотворительного фонда «Югорск без наркотиков» по теме: «Интеллектуально-спортивный марафон».

С 19 по 22 октября в библиотечно-информационном центре (г.Югорск, ул. Механизаторов, 6) состоялось 10 интеллектуально-спортивных игр и 10 интеллектуальных рингов, посвященных ЗОЖ. Еще 8 игр состоялось в онлайн формате. В мероприятиях приняло участие – 420 человек.

На сайте Благотворительного фонда «Югорск без наркотиков», ВКонтакте «Югорск без наркотиков» (подписчиков 1598 человек), МБУ «ЦБС г.Югорска» МБУ опубликовано 21 статья о мероприятиях, количество просмотров составило 2334 человек.

Разработан настольный календарь «Здоровый образ жизни - это личный успех каждого!» на 2022 год  с работами победителей творческого конкурса «Загрузи здоровье». Тираж 50 экз.

Участниками игр стали победители конкурса творческих работ на лучший медиаконтент, посвященный ЗОЖ «Загрузи здоровье», студенты Югорского политехнического колледжа, учащиеся средней общеобразовательной школы №5, кадеты средней общеобразовательной школы № 2, младшие классы из МБОУ «Гимназия», МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», получатели социальных услуг отделения дневного пребывания несовершеннолетних Югорского комплексного центра социального обслуживания населения.

Спорт – составная часть физической культуры, при которой основной упор делается на само физическое развитие человека, укрепление его здоровья и самочувствия. Интеллектуальная игра – это такая игра, где успех достигается, прежде всего, за счет мыслительных способностей человека, его ума. Интеллектуально-спортивные игры способствуют физическому развитию и познанию окружающего мира. Поэтому игры проходили в виде спортивных эстафет, а после каждого спортивного упражнения, ребята отвечали на вопросы по темам спорта, литературы, здорового образа жизни. Не обошлось и без сюрпризов, которым стал блиц-опрос. Но на каверзные вопросы ведущего участники игр давали быстрые и точные ответы.

Восемь игр на платформе ZOOM продолжили марафон здоровья. Ребята приняли участие в интеллектуально-спортивных киноРингах в онлайн формате. Положительные отзывы классных руководителей и счастливые лица югорских мальчишек и девчонок вдохновляют организаторов и далее популяризировать здоровый образ жизни.

Разработан выпуск тематического приложения «Загрузи здоровье» к городской газете «Югорский вестник» (тираж 3000 экз.).  В номере: актуальное интервью с секретарем АНК Татьяной Казаченко, дискуссия о том, как научить подрастающее поколение позитивному мышлению с учредителем БФ «Югорск без наркотиков» Юрием Мыцковым, «ЗОЖ через молодежь», как выбраться из ловушки зависимости рассказывает врач-нарколог Андрей Боярских, семь уроков на татами от тренера спортивно-оздоровительного клуба по дзюдо и самбо «Медведь» Дениса Вандышева и  о здоровых привычках рассказывает экоблогер Мария Зиновьева.

- Разработана наружная реклама (баннеры) по профилактике наркомании. Баннеры размещены на остановочных комплексах города Югорска.

- Югорским информационно-издательским центром разработаны социальные ролики, направленные на популяризацию здорового образа жизни. Социальные ролики транслируются на телевидении Югорск-ТВ, а также переданы в образовательные учреждения для проведения профилактической работы.

В течение 2021 года обеспечено выполнение мероприятий на сумму 1 250,0 тыс. руб., из них из окружного бюджета 1 200,0 тыс. руб., из местного бюджета 50,0  тыс. руб. или 100% от предусмотренной суммы бюджетных ассигнований.

Мероприятие 3.1 направлено на достижение показателя «Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения), ед.».

Фактическое достижение значения данного показателя направлено на сокращение наркотизации населения города Югорска. За отчетный период показатель составил 210,5 ед. при плановом значении 249,5 ед. Целевой показатель по итогам 2021 года достигнут с положительной динамикой.

Согласно БУ «Советская психоневрологическая больница» в 2021 году число лиц состоящих на учете с диагнозом «наркомания» в сравнении с 2020 годом снизилось с 85 человек до 81 человека.

Мероприятия муниципальной программы в 2021 году выполнены, поставленные задачи и ожидаемые результаты исполнения достигнуты.

В течение 2021 года вносились корректировки в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, противодействия коррупции и незаконному обороту наркотиков» в связи с уточнением объемов финансирования (уменьшение или увеличение бюджетных ассигнований). Изменения не повлияли на качественный показатель исполнения мероприятий.

Начальник управления

внутренней политики и

общественных связей

администрации города Югорска                                                 А.Н. Шибанов