## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 апреля | 2017 г.
«Управление муниципальным имуществом города Югорска на 2014-2020 годы»
(наименование программы)
ДМСиГ администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Тыс. рублей
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: «Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Югорска, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества города Югорска»
Задача «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами"
1 | Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности (показатель 1,2,3,4,5,6,7,8) | ДЖКиСК | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДМСиГ | местный бюджет | 9150 | 9150 | 2258.6 | -6891.4 | 24.6842 | Оплата взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за январь – февраль – 726,6 тыс. руб.; Оплата за паспортизацию и инвентаризацию объектов муниципальной собственности – 27,8 тыс. руб.; Оплата за услуги по оценке рыночной стоимости - 3,7 тыс.руб.; Оплата за коммунальные услуги по муниципальным квартирам - 1 500,5 тыс. руб.
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию (показатель 9) | ДМСиГ | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2854 | 2854 | 0 | -2854 | 0 | Не проведен аукцион по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Капитальный ремонт объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности и приобретение муниципального имущества (показатель 10) | ДМСиГ | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДМСиГ | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МКУ СООМС | местный бюджет | 1750 | 1750 | 0 | -1750 | 0 | Не проведен аукцион по приобретению автомобиля
|  | ДЖКиСК | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДМСиГ | местный бюджет | 100 | 100 | 0 | -100 | 0
|  | ДМСиГ | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Обеспечение функций Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска (показатель 11) | ДМСиГ | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДМСиГ | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | местный бюджет | 41700 | 41700 | 12097.1 | -29602.9 | 29.0098
|  | ДМСиГ | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 55554 | 55554 | 14355.7 | -41198.3 | 25.841 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель (ДМСиГ) |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 12104 | 12104 | 2258.6 | -9845.4 | 18.6599
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 12104 | 12104 | 2258.6 | -9845.4 | 18.6599 | Х
Соисполнитель 1 (Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска) |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 41700 | 41700 | 12097.1 | 29602.9 | 29.0098 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 41700 | 41700 | 12097.1 | -29602.9 | 29.0098 | Х
Соисполнитель 2 (ДЖКиСК) |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Соисполнитель 3 (МКУ СООМС) |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 1750 | 1750 | 0 | -1750 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 1750 | 1750 | 0 | -1750 | 0 | Х
________ДМСиГ___________ _____Голин С.Д._____/_____________ _______Котлова А.В._______/________________/ 5-00-14
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
Управление бухгалтерского учета
и отчетности администрации
города Югорска_____________ ___Михайлова Л.А.__/_____________ _____Барыкина Т.А.______/_________________/ 5-00-47
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
______ДЖКиСК_________ ___ Бандурин В.К._____/_____________ _____Титова Е.В.________/________________/ 7-43-03
(соисполнитель 2) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
______МКУ "СООМС"___ ___ Абросимова И.А.___/_____________ _____________________/________________/ 2-13-86
(соисполнитель 3) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета ____/______________/2017 год