Аналитическая  записка о реализации муниципальной программы

города Югорска «Управление муниципальным имуществом»

# I. Муниципальная программа города Югорска «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением администрации города Югорска от 13.12.2024 № 2139-п.

Цели муниципальной программы:

Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Югорска, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органов местного самоуправления, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества города Югорска.

II. Итоги реализации муниципальной программы за 2025 год:

а) информация об итогах реализации муниципальной программы,  в том числе ее структурных элементов:

В соответствии с решением Думы города Югорска от 26.12.2025 № 101 «О бюджете города Югорска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» утвержденный план на реализацию муниципальной программы города Югорска составил 200 257,30 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 108 690,30 тыс. рублей, за счет средств автономного округа - 91 567,0 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2025 исполнено 193 945,00 тыс. руб, или   96,85% к уточненному плану на год. Отклонение от планового значения возникли в результате задержки оформления расчетных документов от МУП «Югорскэнергогаз» за коммунальные услуги в конце 2025 года.

Таблица 10

## Расшифровка расходов на реализацию муниципальной программы города Югорска «Управление муниципальным имуществом» за 2025 год

| № п/п | Наименование расходов | Уточненный план (тыс. рублей) | Исполнено (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным имуществом города Югорска» |  |  |  |  |
| 1. | Сопровождение информационных систем «Парус 8», «SAUMI», «Контур-Экстерн» | 278,1 | 278,1 | 100,0 |
| 2. | Оплата транспортного налога за 2023 год и авансовые платежи за 2024 год за 7 единиц автотранспортных средств, находящихся в муниципальной собственности Оплата налога на добавленную стоимость | 29,1 39,7 | 12,3 0,0 | 42,2 0,0 |
| 3. | Оплата по исполнительным листам (госпошлина, пени, штрафы) (в т.ч. по ВР 244 КОСГУ 225 – 70,8 тыс.руб. основная задолженность за услуги ЖКХ) | 2 154,8 | 2 154,8 | 100,0 |
| 4. | Оплата коммунальных услуг за пустующие квартиры, находящиеся в муниципальной собственности | 16 278,0 | 11 769,6 | 72,3 |
| 5. | Оплата взносов на проведение капитального ремонта в многоквартирных домах | 5 208,0 | 4 854,7 | 93,2 |
| 6. | Проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности | 301,0 | 231,0 | 76,7 |
| 7. | Оплата услуг по определению рыночной стоимости объектов муниципальной собственности | 1 423,0 | 1 330,1 | 93,5 |
| 8. | Формирование земельных участков | 1 413,9 | 1 407,7 | 99,6 |
| 9. | Оплата арены земельного участка | 56,2 | 56,2 | 100,0 |
| 10. | Оплата за ведение оборотно-сальдовой ведомости и разноске квитанций | 40,0 | 31,8 | 79,5 |
| 11. | Оплата за участие в обучающем семинаре | 12,4 | 12,4 | 100,0 |
| 12. | Оплата услуг нотариуса за выдачу свидетельств о праве на наследство по закону | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
|  | Возмещение убытков организациям при изъятии объектов недвижимости для муниципальных нужд в целях реконструкции автомобильной дороги | 4 429,8 | 4 429,8 | 100,0 |
| 13. | Возмещение убытков физическим лицам при изъятии объектов недвижимости для муниципальных нужд в целях реконструкции автомобильной дороги | 10 929,3 | 10 929,3 | 100,0 |
| 14. | Подготовка экспертного заключения о проведенных работах по благоустройству части автомобильной дороги улица Мира в городе Югорске | 590,0 | 590,0 | 100,0 |
| 15 | Услуги в области картографии | 600,0 | 600,0 | 100,0 |
| 16 | Предоставление юридических и представительских услуг при рассмотрении судебного дела | 600,0 | 600,0 | 100,0 |
| 17 | Приобретение в муниципальную собственность блочно – модульной котельной № 14 | 91 567,0 | 91 567,0 | 100,00 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий «Управление муниципальным имуществом города Югорска» |  | 136 020,3 | 130 924,8 | 96,2 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска» |  |  |  |  |
| 1 | Выплаты по фонду оплаты труда | 47 112,9 | 46 960,6 | 99,7 |
| 2 | Иные выплаты персоналу | 2 746,0 | 2 669,2 | 97,2 |
| 3 | Взносы по обязательному социальному страхованию | 14 378,1 | 13 390,4 | 93,1 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска» |  | 64 237,0 | 63 020,2 | 98,1 |
| Итого расходов по муниципальной программе |  | 200 257,3 | 193 945,0 | 96,8 |

Своевременное и качественное выполнение комплекса процессных мероприятий по муниципальной программе города Югорска «Управление муниципальным имуществом города Югорска» в 2025 году позволили:

- произвести регулярное обновление и программное сопровождение ведения реестра муниципальной собственности и реестра имущества казны города;

- произвести оплату транспортного налога за автотранспорт, находящийся в муниципальной собственности;

- произвести оплату коммунальных услуг за пустующие квартиры находящиеся в муниципальной собственности, а также оплату государственных пошлин, основного долга, пени (штрафов) по исполнительным листам;

- возместить убытки физическим лицам и организациям при изъятии объектов недвижимости для муниципальных нужд в целях реконструкции автомобильных дорог;

- оплатить услуги в области картографии;

- произвести оплату взносов в целях формирования фонда капитального ремонта за 564 жилых помещений (по состоянию на 01.01.2026) в многоквартирных домах в соответствии с постановлением Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2013 № 568–п «О Программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты – Мансийского автономного округа – Югры»;

- провести техническую инвентаризацию объектов муниципальной собственности и получить технические и кадастровые паспорта на 4 квартир, 6 нежилое помещение и акты обследования на 7 жилых домов, 1 здание, 6 сооружений;

- провести оценку 104 объектов движимого имущества, 534 квартиры, 32 нежилых здания, 1 ед. автотранспорта, 244 земельных участков с целью  списания имущества, совершения сделок с недвижимостью;

- провести кадастровые работы в отношении земельных участков: под индивидуальную жилую застройку – 55, для сельскохозяйственного использования (садоводства) – 4, под земли общего пользования 15, под автомобильными дорогами – 10, для объектов дорожного сервиса 2, для коммунального обслуживания – 10, для общей деловой застройки – 6, для многоэтажной жилой застройки – 3, для промышленного объекта – 1, для предпринимательства – 7, для здравоохранения – 1, для бытового обслуживания – 2;

- произвести оплату за аренду земельного участка под муниципальным объектом «Транспортная развязка в двух уровнях в городе Югорске»;

- произвести оплату за разноску квитанций за найм жилых помещений;

- произвести оплату за участие специалистов  в семинаре по бюджетной отчетности;

- приобрести в муниципальную собственность блочно-модульную котельную № 14,  245,1 кв.м, мощностью 20 МВт, расположенную по адресу: г. Югорск, ул. Свердлова, 5А, для обеспечения бесперебойного оказания коммунальных услуг в первом микрорайоне города Югорска, которая передана в хозяйственное ведение МУП «Югорскэнергогаз». Расходы произведены за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, за исключением расходов, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и являются не программными.

Все мероприятия, проведенные в рамках муниципальной программы, были направлены на решение вопросов, связанных с управлением муниципальной собственностью.

Своевременное и качественное выполнение комплекса процессных мероприятий по муниципальной программе города Югорска «Обеспечение деятельности Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска» в 2025 году позволили:

- произвести выплату заработной платы 30 сотрудникам ДМСиГ;

- уплатить взносы по обязательному социальному страхованию;

- произвести иные выплаты сотрудникам ДМСиГ, за исключением фонда оплаты труда, в том числе: командировочные расходы, компенсацию проезда к месту отдыха и обратно, частичную компенсацию стоимости оздоровительной путевки, проезда к месту лечения и обратно;

б) информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы за отчетный период:

Выполнение перечисленных в п. «а» работ также направлено на увеличение доходов бюджета города за счет роста поступления платежей от продажи и платежей за аренду муниципального имущества и земельных участков, а также  поступления имущественного и земельного налога.

Экономический эффект от реализации задачи «Формирование оптимального состава муниципального имущества» достигнут, в том числе  путем:

- исполнения программы приватизации до 100%;

- исполнения плана по доходам, где ДМСиГ является администратором доходов – 100%-101%.

Размер неналоговых доходов в бюджет города Югорска на 31.12.2025 при плане 202 169,7 тыс. рублей составил 202 196,6 тыс. рублей или 100,02%, в том числе:

- доход от продажи имущества - 408,9 тыс. рублей;

- доход за аренду муниципального имущества - 8 213,9 тыс. рублей;

- доход за аренду земельных участков - 55 696,4 тыс. рублей;

- доход по договорам купли-продажи земельных участков - 2 705,9 тыс. рублей.

1. Доля используемого недвижимого имущества в общем объеме недвижимого имущества муниципального образования (казна города без учета жилых помещений и инженерной инфраструктуры) составила 92,3%.

2. В рамках достижения показателя  «Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального, городского округа (муниципального района)» в собственность юридических и физических лиц предоставлены                 211 земельных участков общей площадью 7,4 га.

Без торгов заключено 53 договора купли-продажи земельных участков для обслуживания объектов недвижимости, в том числе:

- под индивидуальными жилыми домами - 38 участков;

- под блокированную застройку – 1 участок;

– под гаражами - 12 участков;

– для ведения садоводства - 1 участок;

– под объектом торговли  - 1 участок.

В собственность без оплаты предоставлено 158 земельных участков,              в том числе в рамках «дачной и гаражной» амнистии:

– для ведения садоводства - 13 участков, из них 6 льготным категориям;

– для индивидуального жилищного строительства - 9 участков, из них 6 льготным категориям;

– под гаражами - 136 участков.

3. Количество объектов недвижимого имущества, предназначенных для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, социально-ориентированным некоммерческим организациям и физическим лицам, не являющимся индивидуальным предпринимателям и применяющим специальный режим «Налог на профессиональный доход», муниципального недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни, формируемые Департаментом составило 29 объектов (что составляет 116% к плановому значению), в том числе дополнительно были включены 4 земельных участка.

Следовательно, показатель «Доля предоставленного субъектам малого и среднего предпринимательства, социально-ориентированным некоммерческим организациям и физическим лицам, не являющимся индивидуальным предпринимателям и применяющим специальный режим «Налог на профессиональный доход», муниципального недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни, формируемые Департаментом достигнут на 86,21%.

| 1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  | Плановое значение на конец текущего года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Отклонение |  | Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового |
|  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  | Абсолютное значение* | Относительное значение,%* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| № 1 Цель муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Югорск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля используемого недвижимого имущества в общем объеме недвижимого имущества муниципального образования (казна города без учета жилых помещений и инженерной инфраструктуры) | МП города Югорска | Процент | 89,3 | 96,6 | 96,6 | 93,3 | 100,0 | 92,30 | -7,70 | 92,3 | Отклонение от планового значения возникло в связи c проведением мероприятий по приватизации объектов недвижимого имущества казны расположенных по адресу : город Югорск, район Югорск-2, д. 3, цокольный этаж. Площадью 152,6 кв. м и 212,3 кв. м и принятием в муниципальную собственность 2 гаражей в порядке безхоза. |
| 2. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального, городского округа (муниципального района) | ОМС | Процент | 86,42 | 86,41 | 86,42 | 86,59 | 86,44 | 86,58 | 0,14 | 100,16 | Ежегодно наблюдается положительная динамика показателя за счет межевания ранее учтенных участков и государственной регистрации права собственности на земельные участки под ИЖС, гаражами, садами, прочими объектами, в том числе под объектами, находящимися в муниципальной собственности, выкупа участков в собственность, ранее предоставленных в аренду, формирования новых земельных участков и предоставления их в собственность бесплатно льготным категориям граждан для ИЖС и садоводства |
| 3. | Доля предоставленного субъектам малого и среднего предпринимательства, социально-ориентированным некоммерческим организациям и физическим лицам, не являющимся индивидуальным предпринимателям и применяющим специальный режим «Налог на профессиональный доход», муниципального недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни, формируемые ДМСиГ | МП города Югорска | Процент | 90,9 | 85 | 77,27 | 91,3 | 95,7 | 86,21 | -9,49 | 90,08 | В 2025 году в Перечень для МСП дополнительно включены 4 земельных участка. |
|  | Степень выполнения показателей** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,18 |  |

| - Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец текущего года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Отклонение |  | Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового |
|  |  |  |  |  | Абсолютное значение* | Относительное значение,%* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | «Доля используемого недвижимого имущества в общем объеме недвижимого имущества муниципального образования (казна города без учета жилых помещений и инженерной инфраструктуры)», процент |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общее количество недвижимого имущества | Штук | 29 | 26 | -3 | 89,66 | 1)Помещение нежилое № 2 (ул.Садовая, 44 - 124,1 кв.м.) передано в оперативное управление в МАУ "Гелиос" с 11.04.2025. 2) Нежилое помещение: город Югорск, район Югорск-2, д. 3, цокольный этаж, площадью 152,6 кв. м - реализовано посредством процесса приватизации; 3) Нежилое помещение: город Югорск, район Югорск-2, д. 3, цокольный этаж, площадью 212,3 кв. м - реализовано посредством процесса приватизации |
| 1.2. | Количество используемого недвижимого имущества | Штук | 29 | 24 | -5 | 82,76 | Отклонение с учетом п 1.1 и выведенных из эксплуатации объектов для последующей реализации (приватизации) муниципального имущества: 1) Гараж, расположенный по адресу: г. Югорск, ул. Промышленная, д. 1, № 896 – процесс приема заявок на приватизацию. 2) Гараж, расположенный по адресу: г. Югорск, ул. Промышленная, д. 1, № 734 – запланирован к приватизации на февраль 2026 года |
| 2. | «Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального, городского округа (муниципального района)», процент |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Общая площадь территории муниципального образования | Га | 4 544,50 | 4 544,40 | 0 | 100,0 | Ежегодно наблюдается положительная динамика показателя за счет межевания ранее учтенных участков и государственной регистрации права собственности на земельные участки под ИЖС, гаражами, садами, прочими объектами, в том числе под объектами, находящимися в муниципальной собственности, выкупа участков в собственность, ранее предоставленных в аренду, формирования новых земельных участков и предоставления их в собственность бесплатно льготным категориям граждан для ИЖС и садоводства |
| 2.2. | Площадь земельных участков, являющихся объектом налогообложения | Га | 3 928,20 | 3 934,60 | 6,40 | 100,16 |  |
| 3. | «Доля предоставленного субъектам малого и среднего предпринимательства, социально-ориентированным некоммерческим организациям и физическим лицам, не являющимся индивидуальным предпринимателям и применяющим специальный режим «Налог на профессиональный доход», муниципального недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни, формируемые ДМСиГ», процент |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество объектов недвижимого имущества, включенного в перечни | Штук | 25 | 29 | 4 | 116 | В Перечень для МСП дополнительно включены 4 земельных участка |
| 3.2 | Количество объектов недвижимого имущества, сданного в аренду | Штук | 24 | 25 | 1 | 104,2 | Плановое значение показателя на 31.12.2025 года достигнуто. В целях информирования населения информация об имущественной подддержке субъектов МСП размещается на сайте администрации города в разделе «Имущественная поддержка», информация о торгах в разделе «Аукционы, конкурсы». Также, информация размещается на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, в соц сетях: «Наш Югорск», «БизнесИнформЮгорск». |

в) информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков:

в отчетном периоде нарушений нет;

г) анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение:

в отчетном периоде факторы риска не выявлены;

д) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы:

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Абсолютное значение (гр.4- гр.3) | Относительное значение, % (гр.4/гр.3*100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 200 257,30 | 200 257,30 | 193 945,00 | -6 312,30 | 96,85 |
| Бюджет автономного округа | 91 567,00 | 91 567,00 | 91 567,00 | 0,00 | 100,00 |
| Местный бюджет | 108 690,30 | 108 690,30 | 102 378,00 | - 6312,30 | 94,19 |
| 1. «Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным имуществом» (всего), в том числе: | 136 020,30 | 136 020,30 | 130 924,80 | -5 095,50 | 96,25 |
| - Бюджет автономного округа | 91 567,00 | 91 567,00 | 91 567,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Местный бюджет | 44 453,30 | 44 453,30 | 39 357,80 | -5 095,50 | 88,54 |
| 2. «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска» (всего), в том числе: | 64 237,00 | 64 237,00 | 63 020,20 | -1 216,80 | 98,11 |
| 2.3. Местный бюджет | 64 237,00 | 64 237,00 | 63 020,20 | -1 216,80 | 98,11 |

е) предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом:

Предлагаем в целях идентичности и приведения в соответствие с государственной программой «Управление государственным имуществом» передать бюджетные ассигнования в размере 40 000 тыс. рублей в программу «Строительство» в связи с их использованием  на изъятие земельных участков с целью строительства объектов недвижимости. Соисполнителем по данному мероприятию будет ДМСиГ;

ж) сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу:

1. Постановление администрации города Югорска «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 13.12.2024 № 2139-п «О муниципальной программе города Югорска «Управление муниципальным имуществом» от  15.07.2025  № 1325-13-п.

2. Постановление администрации города Югорска «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 13.12.2024 № 2139-п «О муниципальной программе города Югорска «Управление муниципальным имуществом» от 17.11.2025 № 2276-13-п.

3. Постановление администрации города Югорска «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 13.12.2024 № 2139-п «О муниципальной программе города Югорска «Управление муниципальным имуществом» от 12.12.2025 № 2500-13-п.

4. Постановление администрации города Югорска «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 13.12.2024 № 2139-п «О муниципальной программе города Югорска «Управление муниципальным имуществом» от 29.12.2025 № 2758-13-п;

з) информация о проводимой работе по привлечению средств из бюджетов вышестоящих уровней, в том числе о заключенных соглашениях, о финансировании (софинансировании) мероприятий:

выделены бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, за исключением расходов, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на приобретение блочно-модульной котельной в муниципальную собственность;

и) информация об итогах закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (в том числе о сложившейся экономии)  и выполнении заключенных муниципальных контрактов (причины несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных муниципальных контрактов):

в результате проведенных аукционов в 2025 в рамках 44-ФЗ экономия бюджетных средств составила 68 241,43 руб.

Согласно методике оценки эффективности муниципальной программы города Югорска, утвержденной распоряжением Администрации города Югорска от 23.12.2025 № 663-13-р, проведение социологического опроса граждан, постоянно проживающих в городе Югорске, не требуется, так как данная муниципальная программа направлена на обеспечение регулирования в сфере управления муниципальным имуществом муниципального образования.

Заместитель

главы города –

директор Департамента                                                             Ю.В. Котелкина

Исполнитель:Абрамова И.Г., тел.7-70-02 (вн.184)