## Лист1
Приложение 2 к письму УВПиОС от _____________ № ______
Отчет о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы по состоянию на 01.01.2022 г.
«Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики, профилактика экстремизма»
Ответственный исполнитель: управление внутренней политики и общестенных связей администрации города Югорска
№ | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  | Отчетный период |  | Отклонение |  | Обоснование отклонения фактического значения целевого показателя от планового
[8 empty] | Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение* | Относительное значение, %*
[5 empty] | - | 2019 год | 2020 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Объем информационных сообщений о деятельности органов местного самоуправления города Югорска в изданиях, зарегистрированных в качестве средств массовой информации. | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | Газетная полоса | 600 |  | 652 | 647.01 | 612 | 690.35 | 78.35 | 112.8% | Значение показателя достигнуто
2 | Объем информационных сообщений о деятельности органов местного самоуправления города Югорска и социально-культурном развитии города Югорска в эфире телевизионных каналов. | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | минуты | Не менее 1 000 |  | 1910 | 1912 | 1850 | 1855 | 5 | 100.3% | Значение показателя достигнуто
3 | Количество социально-значимых проектов, реализуемых некоммерческими организациями и получивших финансовую поддержку из местного бюджета. | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | единица | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | 50% | Решение о поддержке одного проекта принято конкурсной комиссией
4 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Югорске, в общем количестве граждан* | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | процент | 58, 6 |  | 89.9 | 96.1 | 62 | 89 | 27 | 143.5% | Сведения предоставлены Департаментом внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
5 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории города Югорска. | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска, Управление культуры администрации города Югорска, управление социальной политики администрации города Югорска, | тысяч человек | 1, 0 |  | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 115.4% | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории города Югорска, составила 1510 человек
6 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства. | Управление внутренней политики и общественных связей , Управление культуры, управление социальной политики, Управление образования администрации города Югорска | тысяч человек | 2 |  | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 0.4 | 116% | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, составило 2994 человека.
7 | Количество форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в муниципальных образованиях и случаев их применения в городе Югорске. | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | единиц | 15 |  | 20 | 18 | 19 | 22 | 3 | 115.8% | Перевыполнение планового значения обусловлено отсутствием в 2021 году возможности прогноза применения форм "публичные слушания, общественные обсуждения" вследствие необходимости исполнения требований по недопущению распространения новой короновирусной инфекции и возможности прогноза по исполнению новых форм "инициативный проект"
8 | Количество информационных сообщений, опубликованных на официальном сайте органов местного самоуправления, аккаунтах органов местного самоуправления в социальных сетях | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | единиц | 250 |  | 350 | 1250 | 800 | 2519 | 1719 | 314.9% | Значение показателя достигнуто
| Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы ** | [9 empty] | 133.6%
Дата составления отчета 14/января/2022 год
Начальник управления внутренней политики и общественных связей ____________________ (А.Н. Шибанов)
(подпись) (ФИО)
Исполнитель:
Заместитель начальника УВПиОС Н.М. Иванова, 5-00-62 (внутр. - 162)
Заместитель начальника УВПиОС К.М. Манахова, 5-00-73 (внутр. - 174)
Начальник отдела гражданских инициатив УВПиОС Т.В. Хвощевская, 5-01-00 (внутр. - 156)
|  | Управление образования администрации города Югорска |  | Бобровская Н.И. | _______
|  | (соисполнитель 1) |  | (Ф.И.О. начальника) | (подпись) | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)
|  | Управление культуры администрации города Югорска |  | Нестерова Н.Н. | _______
|  | (соисполнитель 2) |  | (Ф.И.О. начальника) | (подпись) | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска |  | Занина И.М. | _______
|  | (соисполнитель 3) |  | (Ф.И.О. и.о. начальника) | (подпись) | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)