## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 01 июля 2018 года
Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель : Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Подпрограмма 1: Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
1 | Задача 1 Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям города Югорска
1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 61175.4 | 61175.4 | 0 | -61175.4 | 0 | Средства предусмотрены для подготовки к ОЗП. Соглашение заключено. Заключены контракты на выполнение проектных работ для капитального ремонта объектов коммунального комплекса.
|  |  | местный бюджет | 7375 | 7405 | 281.6 | -7123.4 | 3.8028
|  |  | Всего | 68550.4 | 68580.4 | 281.6 | -68298.8 | 0.41061
2 | Выполнение мероприятий по консалтинговому обследованию, разработке программ, схем и нормативных документов в сфере ЖКК | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 32600 | 32600 | 19238 | -13362 | 59.0123
|  |  | Всего | 32600 | 32600 | 19238 | -13362 | 59.0123
|  | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 757.2 | 807.2 | 466.4 | -340.8 | 57.78
|  |  | Всего | 757.2 | 807.2 | 466.4 | -340.8 | 57.78
4 | Предоставление субсидии на поддержку мероприятий инвестиционных проектов в сфере ЖКК, реализуемых на основе концессионных соглашений | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Подпрограмме 1 | управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 32600 | 32600 | 19238 | -13362 | 59.0123 | Х
|  |  | Всего | 32600 | 32600 | 19238 | -13362 | 59.0123 | Х
|  | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 61175.4 | 61175.4 | 0 | -61175.4 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 8132.2 | 8212.2 | 748 | -7464.2 | 9.1084 | Х
|  |  | Всего | 69307.6 | 69387.6 | 748 | -68639.6 | 1.078 | Х
Подпрограмма 2: Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов
Задача 2: Создание условий для эффективной деятельности организаций коммунального комплекса
5 | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим оказание населению жилищно-коммунальных услуг | управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 2.6 | 2.6 | 0 | -2.6 | 0 | Субсидия за сжиженный газ. Заключено соглашение между ДЖКиСК и АО "СГ Север". Оплата производится после предоставления подтверждающих документов.
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 2.6 | 2.6 | 0 | -2.6 | 0
|  | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 1065 | 1065 | 134.4 | -930.6 | 12.6197
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 1065 | 1065 | 134.4 | -930.6 | 12.6197
| Итого по Подпрограмме 2 | управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 2.6 | 2.6 | 0 | -2.6 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Всего | 2.6 | 2.6 | 0 | -2.6 | 0 | Х
|  | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 1065 | 1065 | 134.4 | -930.6 | 12.6197 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Всего | 1065 | 1065 | 134.4 | -930.6 | 12.6197 | Х
Цель : Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства
Подпрограмма 3: Содействие развитию жилищного строительства
Задача 1: Строительство объектов инженерной инфраструктуры на участках, предназначенных для жилищного строительства
6 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Подпрограмме 3 | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | Итого | 102975.2 | 103055.2 | 20120.4 | -82934.8 | 19.5239 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 62243 | 62243 | 134.4 | -62108.6 | 0.21593 | Х
|  |  | местный бюджет | 40732.2 | 40812.2 | 19986 | -20826.2 | 48.9707 | Х
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель ДЖКиСК |  |  | бюджет автономного округа | 62240.4 | 62240.4 | 134.4 | -62106 | 0.21594 | Х
|  |  | местный бюджет | 8132.2 | 8212.2 | 748 | -7464.2 | 9.1084
|  |  | Итого: | 70372.6 | 70452.6 | 882.4 | -69570.2 | 1.2525 | Х
Соисполнитель 1 Администрация города Югорска (Управление по бухгалтерскому учету и отчетности) |  |  | бюджет автономного округа | 2.6 | 2.6 | 0 | -2.6 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 32600 | 32600 | 19238 | -13362 | 59.0123 | Х
|  |  | Итого: | 32602.6 | 32602.6 | 19238 | -13364.6 | 59.0076 | Х
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса Бандурин В.К./_____________ Максимчук Наталия Сергеевна/________________/ 7-43-03
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
Управление по бухгалтерскому учету и отчетности Михайлова Л.А./_____________ Бочарова Оксана Викторовна/________________/ 5-00-47
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета 10 июля 2018 год