## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 июля | 2020 г.
Муниципальная программа города Югорска "Культурное пространство"
(наименование программы)
Управление культуры администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | (гр.7-гр.6) | (гр.7/гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма I «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры»
1.1 | Развитие библиотечного дела (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 32410.3 | 32410.3 | 14769.354 | -17640.946 | 45.5699 | Во 2-м квартале 2020 года приостановлена деятельность библиотек и обслуживание пользователей в стационарном режиме, в связи с введением ограничительных мер в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации. Количество читателей МБУ «ЦБС г. Югорска» по итогам 1 полугодия 2020 года составило 5713 человек, в том числе 1 776 детей в возрасте до 14 лет. За отчетный период библиотеки посетило 28 280 человек (в т.ч. . I квартал – 28 280 человек; II квартал – 0 человек, допуск посетителей в библиотеки приостановлен в срок до особого распоряжения). Из фондов библиотек выдано 67 585 экземпляра книг. По справочно-библиографическому обслуживанию пользователей выполнено 4 002 справки и проведено 472 консультации. На конец отчетного периода библиотечный фонд составляет 160 444 экземпляра, поступление новых книг 2 310 экземпляров. В 1 квартале 2020 года экспонировалось 48 книжных выставок, проведено 127 мероприятий (98%), которые посетили 4 250 человек, в том числе 1 862 детей до 14 лет. Запланированные офлайн-мероприятия во втором квартале муниципальные библиотеки города Югорска провели в онлайн-формате. Проекты, реализуемые в медиапространстве, были востребованы у виртуальных пользователей. Всего за апрель-июнь библиотекари провели 205 онлайн-мероприятий, в том числе для детей 156, в которых приняло участие более 300 читателей и волонтеров библиотек города, а также представителей общественных организаций и медийных персон. Количество виртуальных зрителей и участников онлайн-событий превышает 100 000 человек.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 342.1 | 342.1 | 268.158 | -73.942 | 78.3859
|  |  | местный бюджет | 31668.2 | 31668.2 | 14338.512 | -17329.688 | 45.2773
|  |  | иные источники финансирования | 400 | 400 | 162.684 | -237.316 | 40.671
1.2 | Развитие музейного дела (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 22112.3 | 22112.3 | 9267.301 | -12844.999 | 41.9102 | Во 2-м квартале 2020 года приостановлена деятельность музея и обслуживание пользователей в стационарном режиме, в связи с введением ограничительных мер в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации. Объем музейных фондов составляет 35 463 единиц хранения, из них: 25 295 единиц основного фонда, 10 168 единиц научно-вспомогательного фонда. Текущий учет музейных предметов и музейных коллекций ведется в комплексной автоматизированной музейной системе КАМИС. Электронная учетная база данных на конец отчётного периода составляет 100% объема музейного фонда. Электронная база инвентаризированного фонда на конец отчетного периода составляет 16 501 единиц хранения музейных предметов или 65,2% от числа музейных предметов основного фонда. Актуализация и популяризация хранимых культурных ценностей осуществляется через экспозиционно-выставочную деятельность. Наряду с постоянными экспозициями музея «Линии судьбы - точка пересечения» и «Музей под открытым небом «Суеватпауль» для более полного и всестороннего экспонирования материалов музея организуются временные тематические выставки. В течение I полугодия 2020 года музейную экспозицию под открытым небом посетило 1519 человек, в т.ч. 953 взрослые, 566 – дети и подростки (в т.ч. . I квартал – 1519 человек; II квартал – 0 человек, допуск посетителей в экспозиции музея приостановлена в срок до особого распоряжения).
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 20962.3 | 20962.3 | 9137.827 | -11824.473 | 43.5917
|  |  | иные источники финансирования | 1150 | 1150 | 129.474 | -1020.526 | 11.2586
1.3 | Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт и ремонт учреждений в сфере культуры (1) | Управление культуры администрации города Югорска, | всего | 2054.2 | 2054.2 | 1225.27 | -828.93 | 59.6471 | В рамках мероприятия для МАУ "ЦК"Югра-презент": - приобретено напольное покрытие для сцены; - приобретена цифровая вокальная радиосистема; - проведена огнезащитная пропитка чердаков зданий; - произведен ремонт сцены зрительного зала и помещений здания по ул.Спортивной д.6. Для МБУ "Централизованная библиотечная система города Югорска" приобретена противопожарная дверь
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2054.2 | 2054.2 | 1225.27 | -828.93 | 59.6471
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | всего | 4276.8 | 4276.8 | 0 | -4276.8 | 0 | Проведен аукцион, ремонтные работы МБУ ДО "Детская школа искусств города Югорска" запланированы на 3 квартал 2020 года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 4276.8 | 4276.8 | 0 | -4276.8 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Участие в реализации регионального проекта «Культурная среда» (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 10000 | 10000 | 6000 | -4000 | 60 | Заключено Соглашение от 31.01.2020 по итогам 1 полугодия 2020 года: завершен текущий ремонт в помещении библиотеки, закуплены книги, проведена процедура аукциона по закупке мебели для библиотеки
|  |  | федеральный бюджет | 10000 | 10000 | 6000 | -4000 | 60
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Участие в реализации регионального проекта «Цифровая культура» (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме I |  | всего | 70853.6 | 70853.6 | 31261.925 | -39591.675 | 44.1219 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 10000 | 10000 | 6000 | -4000 | 60
|  |  | бюджет автономного округа | 342.1 | 342.1 | 268.158 | -73.942 | 78.3859
|  |  | местный бюджет | 58961.5 | 58961.5 | 24701.609 | -34259.891 | 41.8945
|  |  | иные источники финансирования | 1550 | 1550 | 292.158 | -1257.842 | 18.8489
Подпрограмма II «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения»
2.1 | Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (4) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 92026 | 92026 | 46941.686 | -45084.314 | 51.0092 | Количество педагогических работников составляет 66 человек; на начало 2019- 2020 учебного года количество учащихся в МБУ ДО «Детская школа искусств» - 981 чел. по итогам I квартала - 968 учащихся, по итогам II квартала 2020 года- 963 учащихся.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 84438.3 | 84438.3 | 44066.052 | -40372.248 | 52.1873
|  |  | иные источники финансирования | 7587.7 | 7587.7 | 2875.634 | -4712.066 | 37.8986
2.2 | Реализация муниципального проекта "Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 100 | 1000 | 1000 | 0 | 100 | С целью развития и пополнения экспозиции под открытым небом «Суеват пауль»: - произведена реконструкция объектов экспозиционного раздела: изба национальная, кухня летняя (костровище), печь хлебная, навес для хранения утвари; - приобретены предметы для создания интерактивного музейного пространства: лодка калданка, рыболовная ловушка плетеная традиционная, грузила и поплавки для сетей; - обустроены зоны отдыха включающие в себя: беседки деревянные, стол деревянный, лавка деревянная, мангально-костровая зона; - обустроены санитарные зоны; - изготовлены 3 скульптуры из дерева объединенные единой скульптурной группой: комар, лягушка, цапля.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Стимулирование культурного разнообразия в городе Югорске (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 110903.5 | 110903.5 | 49517.966 | -61385.534 | 44.6496 | Во 2-м квартале 2020 года приостановлена деятельность культурно-досуговых учреждений, в связи с введением ограничительных мер в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации. Количество клубных формирований, действующих на базе МАУ «Центр культуры «Югра-презент», не изменилось - функционирует 56 клубных формирований, из них для детей - 29 формирований, в которых занимается 1 284 человека, в том числе детей - 694 человека. Двенадцать коллективов имеют звание «народный самодеятельный коллектив» и «образцовый художественный коллектив». Учреждением проведено 220 культурно-массовых мероприятий (без учета киносеансов) для разновозрастной аудитории 33 253 человека, в том числе для детей проведено 88 мероприятий для 4 776 посетителей. За период режима самоизоляции 323 мероприятия проведены удаленно через сеть интернет, в том числе для детей проведено 86 мероприятий, количество посетителей удаленно через сеть интернет по итогам 1 полугодия составило 152 830.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 98828.5 | 98828.5 | 47284.869 | -51543.631 | 47.8454
|  |  | иные источники финансирования | 12075 | 12075 | 2233.097 | -9841.903 | 18.4936
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | всего | 1100 | 1100 | 300 | -800 | 27.2727 | В январе оплачены услуги по проведению фейерверка в честь Нового года.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1100 | 1100 | 300 | -800 | 27.2727
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Участие в реализации федерального проекта «Творческие люди» (1, 2, 3, 4) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме II |  | всего | 205029.5 | 205029.5 | 97759.652 | -107269.848 | 47.6808 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 185366.8 | 185366.8 | 92650.921 | -92715.879 | 49.9825
|  |  | иные источники финансирования | 19662.7 | 19662.7 | 5108.731 | -14553.969 | 25.9818
Подпрограмма III «Организационные, экономические механизмы развития культуры»
3.1 | Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления культуры администрации города Югорска (1) | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | всего | 8139.9 | 8139.9 | 3864.436 | -4275.464 | 47.4752
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 8139.9 | 8139.9 | 3864.436 | -4275.464 | 47.4752
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 2000 | 2000 | 1471.3 | -528.7 | 73.565 | Муниципальный контракт №1 по информационному освещению мероприятий в сфере культуры с МУП "Югорский информационно-издательский центр" заключен 31.01.2020
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2000 | 2000 | 1471.3 | -528.7 | 73.565 |  | контракт на сумму 1999821,0 р.
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, в том числе негосударственными (коммерческими, некоммерческими) (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме III |  | всего | 10139.9 | 10139.9 | 5335.736 | -4804.164 | 52.6212 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 10139.9 | 10139.9 | 5335.736 | -4804.164 | 52.6212
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 286023 | 286023 | 134357.313 | -151665.687 | 46.9743 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 10000 | 10000 | 6000 | -4000 | 60
|  |  | бюджет автономного округа | 342.1 | 342.1 | 268.158 | -73.942 | 78.3859
|  |  | местный бюджет | 254468.2 | 254468.2 | 122688.266 | -131779.934 | 48.2136
|  |  | иные источники финансирования | 21212.7 | 21212.7 | 5400.889 | -15811.811 | 25.4606
В том числе:
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего | 286023 | 286023 | 134357.313 | -151665.687 | 46.9743 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 10000 | 10000 | 6000 | -4000 | 60
|  |  | бюджет автономного округа | 342.1 | 342.1 | 268.158 | -73.942 | 78.3859
|  |  | местный бюджет | 254468.2 | 254468.2 | 122688.266 | -131779.934 | 48.2136
|  |  | иные источники финансирования | 21212.7 | 21212.7 | 5400.889 | -15811.811 | 25.4606
В том числе:
Ответственный исполнитель (Управление культуры администрации города Югорска) |  |  | всего | 260903.4 | 260903.4 | 130192.877 | -130710.523 | 49.9008 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 10000 | 10000 | 6000 | -4000 | 60
|  |  | бюджет автономного округа | 342.1 | 342.1 | 268.158 | -73.942 | 78.3859
|  |  | местный бюджет | 229348.6 | 229348.6 | 118523.83 | -110824.77 | 51.6785
|  |  | иные источники финансирования | 21212.7 | 21212.7 | 5400.889 | -15811.811 | 25.4606
Соисполнитель 1 (Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска) |  |  | всего | 8139.9 | 8139.9 | 3864.436 | -4275.464 | 47.4752 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 8139.9 | 8139.9 | 3864.436 | -4275.464 | 47.4752
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 (Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска) |  |  | всего | 1100 | 1100 | 300 | -800 | 27.2727 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1100 | 1100 | 300 | -800 | 27.2727
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 (Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска) |  |  | всего | 4276.8 | 4276.8 | 0 | -4276.8 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 4276.8 | 4276.8 | 0 | -4276.8 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Управление культуры администрации города Югорска |  | Нестерова Н.Н |  | /_________ | Потапова В.В. |  |  | 5-00-26 (вн.201)
| (ответственный исполнитель) |  | Начальник Управления культуры администрации города Югорска |  | (подпись) | Исполнитель: главный специалист Управления культуры администрации города Югорска |  | (подпись) | (телефон)
| Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | Михайлова Л.А. |  | /__________ | Бочарова О.В. |  |  | 5-00-47
| (соисполнитель) |  | Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | (подпись) | Исполнитель: главный специалист по экономике Управления бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | (подпись) | (телефон)
| Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  | Голин С.Д. |  | /__________ | Краева С.В. |  |  | 5-00-14
| (соисполнитель) |  | Первый заместитель главы города - директор ДМСиГ администрации города Югорска |  | (подпись) | Исполнитель: Заместитель начальника отдела по Управлению муниципальным имуществом ДМСиГ администрации города Югорска |  | (подпись) | (телефон)
| Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  | Бандурин В.К. |  | /__________ | Титова Е.В. |  |  | 7-43-03
| (соисполнитель) |  | Заместитель главы города - директор ДЖКиСК |  | (подпись) | Исполнитель: Начальник отдела экономики в строительстве ДЖКиСК |  | (подпись) | (телефон)